SƠ ĐỒ PERT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN

Đồ án Công nghệ Phần mềm Nâng cao – HUFLIT | Nhóm 3

I. Quy trình 9 bước xây dựng sơ đồ PERT

- Liệt kê toàn bộ các công việc (task) cần thực hiện trong Sprint.

- Xác định predecessor (công việc trước) của từng task, dựa trên quan hệ nghiệp vụ/kỹ thuật thực tế.

- Xác định thời lượng (duration) cho từng task (1 Story Point ≈ 1 ngày công).

- Vẽ START → task → END theo đúng quan hệ phụ thuộc.

- Vẽ các công việc có thể thực hiện song song (không phụ thuộc lẫn nhau).

- Tiếp tục nối quan hệ phụ thuộc cho đến khi hoàn chỉnh toàn bộ sơ đồ.

- Nếu một công việc cần nhiều công việc trước đó thì gộp các nhánh lại tại công việc đó (điểm hội tụ).

- Liệt kê tất cả các đường đi từ START đến END và tính tổng thời lượng của từng đường.

- Đường đi dài nhất = Critical Path (đường găng) → xác định thời lượng của Sprint.

II. Quy ước áp dụng cho dự án

•  Product Backlog / Sprint Backlog chỉ ước lượng bằng Story Point → quy đổi: 1 Story Point ≈ 1 ngày công (duration = Points). Đây là giả định làm việc.

•  Lịch giả định 5 ngày làm việc/tuần. Mỗi Sprint có mốc ngày 0 riêng (tương ứng Start Date trong Sprint Backlog).

•  Nhóm có 6 thành viên; backend RESTful API (ASP.NET Core, C#, JWT) dùng chung cho Web và Mobile.

•  Quan hệ phụ thuộc (predecessor) được suy luận từ quan hệ nghiệp vụ/kỹ thuật thực tế giữa các User Story (ví dụ: phải có CSDL mới dựng API, phải đăng ký mới đăng nhập, phải có truyện mới tạo chương…).

•  Sơ đồ PERT chưa xét đến giới hạn nguồn lực thực tế (một thành viên chỉ làm được một số task cùng lúc); đường găng là lý thuyết theo mạng phụ thuộc, cần đối chiếu lại với năng lực nhóm trước khi chốt lịch.

•  Cột "Phụ trách" lấy từ Name Of Dev trong Sprint Backlog; nếu chưa điền thì ghi "Chưa chốt".

III. Sprint 0 — Khởi tạo và hạ tầng (9 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB38 | Thiết kế CSDL + migration (EF Core, SQL Server) | START | 3 ngày | Nguyễn Lê Phương |
| PB39 | Khung Web API (Swagger, xử lý lỗi, CORS) | PB38 | 3 ngày | Nguyễn Lê Phương |
| PB40 | Khung Web (router, layout) + Mobile (navigation, Retrofit) | PB39 | 3 ngày | Nguyễn Lê Phương |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Chuỗi phụ thuộc tuần tự hoàn toàn: phải có CSDL (PB38) mới dựng được khung API (PB39), sau đó mới dựng khung Web/Mobile gọi API (PB40). Không có nhánh song song.

START → PB38 → PB39 → PB40 → END

Bước 8: Liệt kê đường đi

★ START → PB38 → PB39 → PB40 → END = 3 + 3 + 3 = 9 ngày (găng)

Bước 9: Critical Path

Có 1 đường đi duy nhất; Critical Path = 9 ngày. Toàn bộ 3 task đều nằm trên đường găng.

IV. Sprint 1 — Tài khoản, quản lý truyện/chương, đọc truyện cơ bản (35 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng ký tài khoản thành viên | START | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB02 | Đăng nhập và đăng xuất (JWT) | PB01 | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB03 | Phân quyền Khách / Thành viên / Admin | PB02 | 5 | Nguyễn Lê Phương |
| PB05 | Quản lý thể loại | PB03 | 2 | Nguyễn Lê Phương |
| PB06 | Tạo và cập nhật truyện (ảnh bìa, nhiều thể loại) | PB05 | 5 | Nguyễn Lê Phương |
| PB07 | Cập nhật tình trạng phát hành | PB06 | 1 | Nguyễn Lê Phương |
| PB08 | Tạo hoặc tải lên chương | PB06 | 5 | Nguyễn Lê Phương |
| PB11 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại | PB06 | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB13 | Xem chi tiết truyện + danh sách chương | PB08, PB11 | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB14 | Đọc chương (chuyển chương, cỡ chữ, chế độ tối) | PB13 | 5 | Nguyễn Lê Phương |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Luồng chính: Auth (PB01→PB02→PB03) → Quản lý thể loại/truyện (PB05→PB06) → sau đó song song: tình trạng (PB07), chương (PB08), tìm kiếm (PB11). PB13 hội tụ từ PB08 + PB11, rồi PB14 phụ thuộc PB13.

Nhánh Auth phải hoàn tất trước khi Admin/Reader dùng được phân quyền.

Bước 8: Liệt kê đường đi (các đường chính)

★ START → PB01 → PB02 → PB03 → PB05 → PB06 → PB08 → PB13 → PB14 → END = 3+3+5+2+5+5+3+5 = 31 ngày (găng)

START → PB01 → PB02 → PB03 → PB05 → PB06 → PB07 → END = 3+3+5+2+5+1 = 19 ngày

START → PB01 → PB02 → PB03 → PB05 → PB06 → PB11 → PB13 → PB14 → END = 3+3+5+2+5+3+3+5 = 29 ngày

Bước 9: Critical Path

Critical Path dài nhất = 31 ngày (chuỗi Auth → Thể loại → Truyện → Chương → Chi tiết → Đọc). Các đường khác có float so với đường găng.

V. Sprint 2 — Chính sách truy cập, gói đọc, kiểm tra quyền đọc (33 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB04 | Xem, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu | START | 2 | Nguyễn Lê Phương |
| PB09 | Chỉnh sửa và xóa chương | START | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB10 | Hẹn giờ phát hành chương | PB09 | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB12 | Duyệt danh sách mới cập nhật / mới phát hành / đọc nhiều | START | 3 | Nguyễn Lê Phương |
| PB15 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương | START | 2 | Nguyễn Lê Phương |
| PB16 | Thiết lập truyện miễn phí / trả phí / kết hợp | START | 5 | Nguyễn Lê Phương |
| PB17 | Thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện | PB16 | 2 | Nguyễn Lê Phương |
| PB18 | Quản lý gói đọc tháng | START | 5 | Nguyễn Lê Phương |
| PB22 | Kiểm tra quyền đọc chương trả phí | PB16, PB17, PB18 | 8 | Nguyễn Lê Phương |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Nhiều nhánh độc lập: hồ sơ (PB04), chỉnh sửa chương (PB09→PB10), danh sách (PB12), lượt đọc (PB15), chính sách truy cập (PB16→PB17), gói đọc (PB18). PB22 là điểm hội tụ quan trọng – cần cả chính sách + giá + gói mới kiểm tra được quyền đọc.

Bước 8: Liệt kê đường đi

★ START → PB16 → PB17 → PB22 → END = 5 + 2 + 8 = 15 ngày (găng)

START → PB18 → PB22 → END = 5 + 8 = 13 ngày

START → PB09 → PB10 → END = 3 + 3 = 6 ngày

START → PB04 → END = 2 ngày

START → PB12 → END = 3 ngày

START → PB15 → END = 2 ngày

Bước 9: Critical Path

Critical Path = 15 ngày (PB16 → PB17 → PB22). Các nhánh độc lập có float lớn, có thể song song hóa cao.

VI. Sprint 3 — Thanh toán, giao dịch, tiến độ đọc (34 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB19 | Đăng ký gói đọc tháng + thanh toán (giả lập) | START | 8 | Chưa chốt |
| PB20 | Gia hạn gói đọc | PB19 | 3 | Chưa chốt |
| PB21 | Mua quyền đọc riêng từng bộ truyện | START | 5 | Chưa chốt |
| PB23 | Xử lý giao dịch thất bại (không cấp quyền) | PB19, PB21 | 3 | Chưa chốt |
| PB24 | Đối soát giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền | PB23 | 5 | Chưa chốt |
| PB25 | Xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua, gói đang dùng | PB19, PB21 | 3 | Chưa chốt |
| PB26 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc (đồng bộ Web–Mobile) | START | 5 | Chưa chốt |
| PB27 | Xem danh sách truyện đang đọc | PB26 | 2 | Chưa chốt |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Hai nhánh thanh toán độc lập: Gói đọc (PB19→PB20) và Mua lẻ (PB21). Cả hai hội tụ vào xử lý giao dịch (PB23→PB24) và lịch sử (PB25). Nhánh tiến độ đọc (PB26→PB27) hoàn toàn độc lập.

Bước 8: Liệt kê đường đi

★ START → PB19 → PB23 → PB24 → END = 8 + 3 + 5 = 16 ngày (găng)

START → PB19 → PB20 → END = 8 + 3 = 11 ngày

START → PB21 → PB23 → PB24 → END = 5 + 3 + 5 = 13 ngày

START → PB19 → PB25 → END = 8 + 3 = 11 ngày

START → PB26 → PB27 → END = 5 + 2 = 7 ngày

Bước 9: Critical Path

Critical Path = 16 ngày (PB19 → PB23 → PB24). Nhánh tiến độ đọc có float lớn.

VII. Sprint 4 — Theo dõi, thông báo, thảo luận, quản lý thành viên (22 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB28 | Theo dõi / bỏ theo dõi truyện | START | 2 | Chưa chốt |
| PB29 | Thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới | PB28 | 5 | Chưa chốt |
| PB30 | Xem, đăng và trả lời thảo luận theo chương | START | 5 | Chưa chốt |
| PB31 | Báo cáo nội dung thảo luận vi phạm | PB30 | 2 | Chưa chốt |
| PB32 | Admin kiểm duyệt thảo luận (ẩn/xóa, xử lý báo cáo) | PB31 | 3 | Chưa chốt |
| PB33 | Xem danh sách, tình trạng tài khoản thành viên | START | 3 | Chưa chốt |
| PB34 | Hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm | PB33 | 2 | Chưa chốt |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Ba nhánh độc lập: Theo dõi–Thông báo (PB28→PB29), Thảo luận–Kiểm duyệt (PB30→PB31→PB32), Quản lý thành viên (PB33→PB34).

Bước 8: Liệt kê đường đi

★ START → PB30 → PB31 → PB32 → END = 5 + 2 + 3 = 10 ngày (găng)

START → PB28 → PB29 → END = 2 + 5 = 7 ngày

START → PB33 → PB34 → END = 3 + 2 = 5 ngày

Bước 9: Critical Path

Critical Path = 10 ngày (luồng thảo luận tuần tự). Hai nhánh còn lại có float, có thể song song hóa.

VIII. Sprint 5 — Thống kê, đọc offline, kiểm thử (25 SP)

Bước 1–3: Liệt kê công việc, xác định quan hệ phụ thuộc và thời lượng

| Mã | Công việc | Việc trước | Thời lượng | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB35 | Thống kê thành viên, đăng ký gói, giao dịch | START | 5 | Chưa chốt |
| PB36 | Thống kê doanh thu theo gói / truyện / thời gian | START | 5 | Chưa chốt |
| PB37 | Thống kê nội dung: đọc nhiều, theo dõi, mua nhiều | START | 5 | Chưa chốt |
| PB41 | Đọc offline chương đã tải trên Android (Room) | START | 5 | Chưa chốt |
| PB42 | Kiểm thử tích hợp Web + Mobile và tài liệu API | PB35, PB36, PB37, PB41 | 5 | Chưa chốt |

Bước 4–7: Sơ đồ PERT

Bốn task thống kê/offline độc lập (PB35, PB36, PB37, PB41) chạy song song từ START. PB42 (kiểm thử tích hợp) là điểm hội tụ cuối – chỉ bắt đầu khi các chức năng chính đã sẵn sàng.

Bước 8: Liệt kê đường đi

★ START → PB35 → PB42 → END = 5 + 5 = 10 ngày (găng)

★ START → PB36 → PB42 → END = 5 + 5 = 10 ngày (găng)

★ START → PB37 → PB42 → END = 5 + 5 = 10 ngày (găng)

★ START → PB41 → PB42 → END = 5 + 5 = 10 ngày (găng)

Bước 9: Critical Path

Có 4 đường găng song song, đều 10 ngày. Sprint này có mức độ song song hóa cao; PB42 là bottleneck cuối cùng.

IX. Tổng kết toàn dự án

Không cộng dồn độ dài đường găng nội bộ của từng Sprint rồi gọi đó là tổng thời gian lịch của dự án. Đường găng thể hiện thời lượng (duration) trên chuỗi phụ thuộc trong nội bộ từng Sprint; effort là tổng công sức của cả nhóm và cần xem xét khả năng làm song song.

Kế hoạch mục tiêu: 6 Sprint (Sprint 0 – Sprint 5), tương ứng từ 31/08/2026 đến 20/11/2026 theo Sprint Backlog. Mỗi Sprint giữ mốc ngày 0 riêng; đầu ra Sprint trước là điều kiện đầu vào Sprint sau.

Bảng tổng hợp Critical Path theo từng Sprint

| Sprint | Số đường găng | Độ dài CP (ngày) | Tổng SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Khởi tạo & hạ tầng | 1 | 9 | 9 |
| Sprint 1 – Tài khoản, truyện, đọc | 1 | 31 | 35 |
| Sprint 2 – Chính sách, gói, quyền đọc | 1 | 15 | 33 |
| Sprint 3 – Thanh toán, giao dịch, tiến độ | 1 | 16 | 34 |
| Sprint 4 – Theo dõi, thảo luận, thành viên | 1 | 10 | 22 |
| Sprint 5 – Thống kê, offline, kiểm thử | 4 | 10 | 25 |
| TỔNG CỘNG |  | 91 | 158 |

Lưu ý: Tổng 91 ngày CP là tổng lý thuyết các chuỗi phụ thuộc; thực tế nhờ song song hóa giữa các thành viên và giữa các nhánh độc lập, lịch dự án theo Sprint Backlog chỉ kéo dài khoảng 12 tuần (31/08 – 20/11/2026).

— Hết tài liệu PERT —